## ANOTAÇÕES
QUADRO DE ÁREAS
AMBIENTES | ÁREA m² | PÉ DIREITO | PISO EXISTENTE | PERÍMETRO
ESPERA | 10.99 | 3.38 | CERÂMICA | 13.83
RECEPÇÃO | 12.05 | 3.38 | CERÂMICA | 14.69
PLENÁRIO | 92.56 | 3.16 | MADEIRA/TACO | 47.28
P.N.D | 2.46 | 3.13 | CERÂMICA | 6.29
CIRCUL. | 1.92 | 3.13 | CERÂMICA | 5.75
LAVABO | 2.33 | 3.13 | CERÂMICA | 6.11
ESPERA | 11.6 | 3.14 | MADEIRA/TACO | 13.77
SALA VEREADORES | 5.78 | 3.15 | MADEIRA/TACO | 25.43 | SALA DOS VEREADORES, CORREDOR E SALA JURICO E PRESIDENTE
SALA VEREADORES | 5.78 | 3.15 | MADEIRA/TACO |  | 34.69 | 25.43 | 3.15
SALA VEREADORES | 5.78 | 3.15 | MADEIRA/TACO |  | ÁREA | PERÍMETRO | PÉ DIREITO
SALA VEREADORES | 5.81 | 3.15 | MADEIRA/TACO
CORREDOR | 10.51 | 3.15 | MADEIRA/TACO
SALA JURIDICO E PRESIDENTE | 5.81 | 3.15 | MADEIRA/TACO
LAVABO 1 | 2.63 | 3.15 | CERÂMICA | 7.25
LAVABO 2 | 2.23 | 3.15 | CERÂMICA | 6.95
CIRCULAÇÃO | 1.31 | 3.15 | CERÂMICA | 5.39
COPA | 3.18 | 3.15 | CERÂMICA | 7.31
SECRETARIA | 21.67 | 3.13 | CERÂMICA | 20.51
ÁREA TOTAL | 204.4

## PLANILHA_CÂMARA
Projeto: | REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA | [5 empty] | Data: | 2022-11-30
Município: | CAHOEIRA DA PRATA - MG | [5 empty] | Data Base: | SETOP MG-JUNHO/2022 -Sem Desoneração
Endereço: | PRAÇA CIRINO PEREIRA N° 289 | [5 empty] | BDI Serviço: | 22.53% | BDI Insumo: | 0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Referência | Tipo | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | V.Unit.(R$) | V.Unit.(R$) | V.Total(R$) | V.Total(R$)
[7 empty] | Sem BDI | Com BDI | Sem BDI | Com BDI
1 |  |  |  | PLACA DE OBRA
1.1 | ED-50152 | SETOP | Serviço | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1
Subtotal item 01 | [7 empty] | TOTAL: | 0 | 0
2 |  |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO/TACO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO E SOLEIRA
2.1 | ED-48484 | SETOP | Serviço | DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m2 | 143.63
2.2 | ED-48505 | SETOP | Serviço | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m | 40.35
2.3 | ED-48480 | SETOP | Serviço | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m2 | 133.312
2.4 | ED-50533 | SETOP | Serviço | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM | m2 | 204.24
2.5 | ED-50568 | SETOP | Serviço | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m2 | 204.4
2.6 | ED-50753 | SETOP | Serviço | PORCELANATO RETIFICADO 80 X 80 CM CINZA ESTILO CIMENTO QUEIMADO - TODOS OS AMBIENTES | m2 | 204.4
2.7 | COMPOSIÇÃO 003 | PRÓPIA | Serviço | RODAPÉ EM PORCELANATO RETIFICADO 80 X 80 CM H=20CM CINZA ESTILO CIMENTO QUEIMADO | m2 | 24.2
2.8 | ED-48508 | SETOP | Serviço | RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO | m | 4.22
2.9 | ED-51003 | SETOP | Serviço | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM - ENTRADA PRINCIPAL E LAVABOS | m2 | 0.75
2.10 | ED-50753 | SETOP | Serviço | REVESTIMENTO EM PORCELANATO NA COR BRANCO APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (30x60 CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 15.6
Subtotal item 02 | [7 empty] | TOTAL: | 0 | 0
4 |  |  |  | LAVABOS E COPA
4.1 | ED-21631 | SETOP | Serviço | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL - LAVABOS E COPA | m2 | 1.8734
4.2 | ED-48348 | SETOP | Serviço | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA - LAVABOS E COPA | m | 4.83
4.3 | ED-48342 | SETOP | Serviço | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA - LAVABOS E COPA | un | 4
4.4 | ED-50279 | SETOP | Serviço | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, (48X36 CM), INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LAVABO PLENÁRIO | un | 1
4.5 | ED-50280 | SETOP | Serviço | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, (DIÂM. 45 CM), INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LAVABO 01 E 02 | un | 2
4.6 | ED-50329 | SETOP | Serviço | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LAVABO PLENÁRIO, LAVABO 01 E 02 | un | 3
4.7 | ED-50277 | SETOP | Serviço | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COPA | un | 1
4.8 | ED-50324 | SETOP | Serviço | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COPA | un | 1
4.9 | COMPOSIÇÃO 001 | PRÓPIA | Serviço | ESPELHO (115X100) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LAVABO SALA PLENÁRIO | un | 1
4.10 | ED-49448 | SETOP | Serviço | PERFIL EM ALUMÍNIO PRATA EM TODOS OS LAVABOS, P.N.E E COPA | m | 29.89
4.11 | ED-50621 | SETOP | Serviço | SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL - LOCALIZADO NA COPA EMBAIXO DA BANCADA COM CUBA A SER INSTALADA | m2 | 0.54
4.12 | ED-50576 | SETOP | Serviço | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - APLICADO NO SÓCULO DA COPA | m2 | 0.648
4.13 | ED-48467 | SETOP | Serviço | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO NA ÁREA DE CIRCULAÇÃO, VASO SANITÁRIO LAVABO 01 E 02) | U | 3
4.14 | ED-48470 | SETOP | Serviço | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS ( TORNEIRAS EXISTENTE NA ÁREA DE CIRCULAÇÃO, REGISTRO) | U | 1
4.15 | ED-50298 | SETOP | Serviço | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO - LAVABOS 01 E 02 | un | 2
4.16 | ED-48156 | SETOP | Serviço | ASSENTO BRANCO PARA VASO - LAVABOS 01 E 02 | U | 2
4.17 | ED-49995 | SETOP | Serviço | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS - LAVABOS 01 E 02 | un | 2
4.18 | ED-50316 | SETOP | Serviço | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LAVABOS 01 E 02 | un | 2
4.19 | ED-48181 | SETOP | Serviço | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO - LAVABOS 01 E 02 | U | 2
4.20 | ED-48188 | SETOP | Serviço | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML - LAVABOS 01 E 02 | U | 2
4.21 | ED-48182 | SETOP | Serviço | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS - LAVABOS 01 E 02 | U | 2
4.22 | ED-48493 | SETOP | Serviço | REMOÇÃO DE PORTA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO - INVERTER ABERTURA DA PORTA DO LAVABO 01, REMOÇÃO DA PORTA DA COPA E SALA DO PLENÁRIO | m2 | 2.52
4.23 | ED-50934 | SETOP | Serviço | ASSENTAMENTO DE PORTA - INVERTER ABERTURA DA PORTA DO LAVABO 01 | m2 | 1.26
4.24 | ED-50223 | SETOP | Serviço | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 1
4.25 | ED-50221 | SETOP | Serviço | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 1
4.26 | COMPOSIÇÃO 005 | PRÓPIA | Serviço | BANQUETAS H = 60 CM A DEFINIR | un | 2
Subtotal item 04 | [7 empty] | TOTAL: | 0 | 0
5 |  |  |  | ABERTURA DE VÃO NA SALA JURIDICO E PRESIDENTE, AMPLIAÇÃO DA COPA, BALCÃO RECEPÇÃO, PLATÔ NO PLENÁRIO, REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS NA SALA DOS VEREADORES E REVISÃO NO TELHADO DO LAVABOS
5.1 | ED-48436 | SETOP | Serviço | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO - ABERTURA DE VÃO NA SALA JURIDICO E PRESIDENTE E DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA NA COPA | m3 | 0.75667
5.2 | ED-9904 | SETOP | Serviço | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO - SALA JURIDICO E PRESIDENTE | m3 | 0.02475
5.3 | ED-48232 | SETOP | Serviço | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - ALVENARIA PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DA COPA | m2 | 0.3591
5.4 | ED-50730 | SETOP | Serviço | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO - AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DA COPA | m2 | 0.7182
5.5 | ED-50759 | SETOP | Serviço | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO - AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DA COPA | m2 | 0.7182
5.6 | ED-9127 | SETOP | Serviço | PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO BALCÃO TAMPO E FRENTE EM MDF CARVALHO E MDF LISO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE COLA DE CONTATO | m2 | 4.892
5.7 | ED-50742 | SETOP | Serviço | BALCÃO TAMPO E FRENTE EM MDF CARVALHO E MDF LISO A DEFINIR - RECEPÇÃO E ESPERA | m2 | 4.892
5.8 | ED-51158 | SETOP | Serviço | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,APLICADO SOBRE O BALCÃO DE MDF NA RECEPÇÃO | m2 | 0.7675
5.9 | COMPOSIÇÃO 004 | PRÓPIA | Serviço | PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM PUXADOR EM METAL (80X210) - SALA JURIDICO E PRESIDENTE | un | 1
5.10 | ED-48220 | SETOP | Serviço | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - PLATÔ EM ALVENARIA H = 20 CM NO PLENÁRIO | m2 | 1.344
5.11 | ED-51096 | SETOP | Serviço | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA - PLATÔ EM ALVENARIA H = 20 CM NO PLENÁRIO | m3 | 1.4566
5.12 | ED-8024 | SETOP | Serviço | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO - SALA VEREADORES E SALA JURIDO E PRESIDENTE | m2 | 52.9194
5.13 | COMPOSIÇÃO 002 | PRÓPIA | Serviço | ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA - SALA VEREADORES E SALA JURIDO E PRESIDENTE | m | 16.7998
5.14 | ED-48511 | SETOP | Serviço | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m2 | 6.71
5.15 | ED-48424 | SETOP | Serviço | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM | m2 | 6.71
Subtotal item 05 | [7 empty] | TOTAL: | 0 | 0
6 |  |  |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
6.1 | ED-50266 | SETOP | Serviço | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 204.4
Subtotal item 06 | [7 empty] | TOTAL: | 0 | 0
Subtotal Geral

## CRONOGRAMA_CÂMARA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: | CACHOEIRA DA PRATA – MG | [5 empty] | 2022-11-30
ENDEREÇO: | PRAÇA CIRINO PEREIRA N° 289
PROJETO: | REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS R$ | PESO |  | POR MÊS
[5 empty] | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL (%)
%
1 | PLACA DE OBRA | 0 | #REF! | FÍSICO | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO/TACO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO E SOLEIRA | 0 | #REF! | FÍSICO | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0
3 | #REF! | #REF! | #REF! | FÍSICO | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | #REF! | #REF! | #REF!
4 | LAVABOS E COPA | 0 | #REF! | FÍSICO | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0
5 | ABERTURA DE VÃO NA SALA JURIDICO E PRESIDENTE, AMPLIAÇÃO DA COPA, BALCÃO RECEPÇÃO, PLATÔ NO PLENÁRIO, REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS NA SALA DOS VEREADORES E REVISÃO NO TELHADO DO LAVABOS | 0 | #REF! | FÍSICO | 40% | 60% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0
6 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 0 | #REF! | FÍSICO | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0
Totais |  | #REF! | #REF! | FÍSICO | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | FINANCEIRO | #REF! | #REF! | #REF!